## 汇总389条记录
2017年度物资设备采购情况统计表（截止2017.6.23）
序号 | 资金来源 | 归口部门 | 申报部门 | 项目负责人 | 构成内容或项目名称 | 仪器细目表 | 采购方式 | 提交申购单时间 （含招标参数） 完成：√、未完成：× | 项目负责人标书发售稿确认时间 完成：√、未完成：× | 招标完成 时间 完成：√、未完成：× | 签订合同、验收、入库等 完成：√、未完成：× | 备注
1 | 医学院经费 | 规划处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础专业-集成化信号采集与系统 | 成都泰盟BL-420I | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017-05-21 | 2017-06-21
2 | 医学院经费 | 规划处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 实验室多媒体 | 投影机 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
3 | 医学院经费 | 规划处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 实验室多媒体 | 多媒体集成 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
4 | 医学院经费 | 规划处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 实验登和实验柜 | 实验登和实验柜 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
5 | 医学院经费 | 规划处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础专业-虚拟互动软件3D动画 | 虚拟互动VR案例 | 公开招标 | 4月1日--4月14日× | 4月17日--4月21日× | 2017-05-21 | 2017-06-21
6 | 医学院经费 | 规划处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础专业-虚拟互动软件3D动画 | 虚拟互动VR案例 | 公开招标 | 4月1日--4月14日× | 4月17日--4月21日× | 2017-05-21 | 2017-06-21
7 | 医学院经费 | 规划处 | 基础医学院 | 杨智昉 | VR配件 | VR眼镜虚拟现实3D头盔 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
8 | 医学院经费 | 规划处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 学生实验试剂、切片、耗材、动物等 | 试剂和药品88906、组织切片20000、模型120000、实验耗材52500、实验动物146400 | 公开招标 | 4月1日--4月14日× | 4月17日--4月21日× | 2017-05-21 | 2017-06-21
9 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-高级婴儿复苏模拟人 | 高级婴儿复苏模拟人（骨科模型+新生儿10个+肺模型） | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
10 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-心肺康复标准化病人 | 心肺康复标准化病人 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
11 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-三维虚拟现实姿势控制训练系统 | 三维虚拟现实姿势控制训练系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
12 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-肺功能测试仪 | 肺功能测试仪（肺功能+无创呼吸机） | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日 √ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
13 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-PT骨科设备 | PT治疗床、牵引仪床、悬吊床及姿势镜等设备 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日 √ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
14 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-下肢CMP | 下肢CMP | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
15 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-PT骨科理疗设备 | 电脑干扰电、热敷袋加热装置等设备 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
16 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-PT神经设备 | 便携式肌力测试与关节活动度计等神经评定、训练设备 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
17 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-PT心肺设备 | 呼吸训练器、深度呼吸训练器、人工呼吸气囊、吸痰器等设备 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
18 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-PT儿童、心肺模型配套设备 | 气管插管+喉镜、球囊面罩、气管导管（儿童康复费配套模型） | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
19 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-PT儿童、OT实训室基础设备 | 儿童康复训练器械、OT桌、实训桌椅等 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
20 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-打磨除尘系统 | 打磨除尘系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日×
21 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-眼控仪 | 眼控仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
22 | 医学院经费 | 规划处 | 康复学院 | 王红 | 康复实训建设-足部矫形辅助器具设计制造系统 | 足部矫形辅助器具设计制造系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
23 | 医学院经费 | 规划处 | 外语教学部 | 沈军 | 1 | 外语系统-大学英语四级题库 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017/5/21 √ | 2017-06-21
24 | 医学院经费 | 规划处 | 外语教学部 | 沈军 | 2 | 外语系统-学生客户终端 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017-05-21 | 2017-06-21
25 | 医学院经费 | 规划处 | 外语教学部 | 沈军 | 3 | 云平台 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017/5/21√ | 2017-06-21
26 | 医学院经费 | 规划处 | 外语教学部 | 沈军 | 4 | 大学英语测试系统 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017/5/21√ | 2017-06-21
27 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 包衣机 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017-05-21 | 2017-06-21
28 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 电热鼓风干燥箱 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
29 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 溶出度检测仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
30 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 压片机 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
31 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 小型定量灌装机 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
32 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 离心机 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
33 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 片剂脆碎度检测仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
34 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 片剂硬度仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
35 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 升降式崩解仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
36 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 澄明度检测仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
37 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 数显浊度仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
38 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 双目生物显微镜 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
39 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 紫外分析仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
40 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 真空干燥箱 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
41 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 恒温水浴锅 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
42 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 电热恒温水浴锅 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
43 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 循环水真空泵 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
44 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 冷却水循环装置 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
45 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 数字旋光仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
46 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 自动熔点仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
47 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 台式高速冷冻离心机 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
48 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 纯水机 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
49 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药剂药化学生实验设备 | 水份测定仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
50 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 紫外可见分光光度计 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
51 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 紫外分光光度计 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
52 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 紫外可见光分光光度计 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
53 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 电子天平 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
54 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 电子天平 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
55 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 溶解氧分析仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
56 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 恒温平滑肌实验系统 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
57 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 心脏灌流装置 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
58 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 光热尾痛仪 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
59 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 心电图机 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
60 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 压力蒸汽锅 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
61 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 自动双重纯水蒸馏器 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
62 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 集热式磁力恒稳搅拌器 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
63 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 超声波清洗机 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
64 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 移液器 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
65 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 酒精喷灯 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
66 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 吸尘器 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
67 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 除湿机 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
68 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 防爆柜 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
69 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 气瓶 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
70 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 电加热热水器 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
71 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 药分药理学生实验设备 | 玻璃器皿一批 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
72 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 实验台凳 | 天平台 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
73 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 实验台凳 | 中药展示柜 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
74 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 实验台凳 | 实验凳 |  | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
75 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 实验水槽 | 水槽 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
76 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 纯化水设备 | 纯化水设备 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ |  | 2017-05-21 | 2017-06-21
77 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 空调设备 | 空调机 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
78 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 空调设备 | 空调机 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
79 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 教学设备 | 投影仪 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
80 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 教学设备 | 电脑 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
81 | 医学院经费 | 规划处 | 药学院 | 徐一新 | 实验台 | 实验台 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日× | 2017-05-21 | 2017-06-21
82 | 医学院经费 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 专用设备 | 电子元器件、实验材料购置费 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017-05-21 | 2017-06-21
83 | 医学院经费 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | 小型开发组件与工具购置费
84 | 医学院经费 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | 电路板制作费用
85 | 医学院经费 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 检测装置 | 心电数据采集与心率检测装置 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017/5/21√ | 2017-06-21
86 | 医学院经费 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | PPG数据采集与血氧检测装置
87 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 超声功率测试仪 | 超声功率测试仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
88 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 婴儿培养箱测试仪 | 婴儿培养箱测试仪 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017-05-21 | 2017-06-21
89 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 电子电路原型设计平台 | NI电子电路原型设计平台 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017/5/21√ | 2017-06-21
90 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | 电子电路原型设计主机
91 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 生物相容性检测系统 | 超净台 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
92 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | 细胞培养箱 |  |  |  |  | 2017-04-28
93 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | 恒温水浴箱 |  |  |  |  | 2017-04-28
94 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | 干燥箱 |  |  |  |  | 2017-04-28
95 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | 不锈钢立式电热蒸汽灭菌器 |  |  |  |  | 2017-04-28
96 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | 生物相容性检测系统 |  |  |  |  | 2017-04-28
97 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 |  | 材料合成及前处理系统 |  |  |  |  | 2017-04-28
98 | 医学院 | 规划处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 医用材料拉伸测试系统 | 医用材料拉伸测试系统 | 公开招标 | 4月1日--4月14日√ | 4月17日--4月21日√ | 2017/5/21√ | 2017-06-21
99 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-笼盒清洗槽 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-09-28 | 上会调整
100 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-双层犬笼 | 公开招标 | 4月1日--4月14日× | 4月17日--4月21日× | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
101 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-水冲洗式豚鼠笼 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-09-28 | 上会调整
102 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-水冲洗式兔笼 BCR-RS-12 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-09-28 | 上会调整
103 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-水冲洗式兔笼 BCR-RS-15 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-09-28 | 上会调整
104 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-大鼠备用笼盒 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
105 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-EVC小鼠笼 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
106 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-斑马鱼饲育系统 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
107 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-实验冰箱 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
108 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-大鼠独立通风笼具 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
109 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-小鼠独立通风笼具笼架 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
110 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-小鼠独立通风笼具笼具 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 公开招标
111 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-小鼠独立通风笼具主机 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
112 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-卤素无影灯 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
113 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-实验动物专用灭菌器BIST-A | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
114 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-实验动物消毒传递柜BDS-R500 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-09-28 | 上会调整
115 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-水迷宫 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
116 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-纯水处理设备 | 公开招标 | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
117 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-生物安全柜 | 公开招标 | 4月24日-4月29日× | 5月1日--5月6日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
118 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-污物运输车 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-09-28 | 上会调整
119 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-不锈钢操作台 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-09-28 | 上会调整
120 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-实验动物污水处理系统 |  | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
121 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 动物房-低值设备和配件 |  | 4月24日-4月28日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 上会调整
122 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 科研平台-活细胞成像系统 | 1150000 | 4月24日-4月29日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-05-30 | 否 | 公开招标
123 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 科研平台-超速冷冻离心机 | 600000 | 4月24日-4月30日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-05-30 | 否 | 公开招标
124 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 科研平台-超声水浴破碎仪 | 300000 | 4月24日-4月30日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-05-30 | 否 | 公开招标
125 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 科研平台-小鼠疲劳转棒仪 | 100000 | 4月24日-4月30日× | 5月1日--5月5日 | 2017-06-05 | 否 | 公开招标
126 | 医学院经费 | 科技处 | 基础医学院 | 杨智昉 | 基础医学科研应用平台建设（含动物房） | 科研平台-大小鼠足底热测痛仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-09-28 | 上会调整
127 | 医学院经费 | 科技处 | 临床医学院 | 蔡巧玲 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 手持式超声系统 |  | 4月24日-4月28日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-06-05 | 2017-07-05
128 | 医学院经费 | 科技处 | 临床医学院 | 蔡巧玲 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 家庭医生随访包 |  | 4月24日-4月28日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-06-05 | 2017-07-05
129 | 医学院经费 | 科技处 | 护理学院 | 顾艳荭 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 血气分析仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
130 | 医学院经费 | 科技处 | 护理学院 | 顾艳荭 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 骨密度测定仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日× | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
131 | 医学院经费 | 科技处 | 护理学院 | 顾艳荭 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 泰科手持式血氧检测仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
132 | 医学院经费 | 科技处 | 护理学院 | 顾艳荭 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 体脂测定仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
133 | 医学院经费 | 科技处 | 护理学院 | 顾艳荭 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 便携式氧气机 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
134 | 医学院经费 | 科技处 | 护理学院 | 顾艳荭 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 雾化器 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
135 | 医学院经费 | 科技处 | 护理学院 | 顾艳荭 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 肺功能训练仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
136 | 医学院经费 | 科技处 | 康复学院 | 王红 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 超低温冰箱 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
137 | 医学院经费 | 科技处 | 康复学院 | 王红 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 高低氧动物箱 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
138 | 医学院经费 | 科技处 | 康复学院 | 王红 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 肌骨超声诊断系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日 √ | 4月24日--4月28日× | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
139 | 医学院经费 | 科技处 | 康复学院 | 王红 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 移动便携式血液储存运输箱 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
140 | 医学院经费 | 科技处 | 康复学院 | 王红 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 移液器 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
141 | 医学院经费 | 科技处 | 信管学院 | 钱芝网 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 社区全科-便携式运动心肺功能仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
142 | 医学院经费 | 科技处 | 信管学院 | 钱芝网 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 社区全科-人体成份仪 | 公开招标 | 4月24日-4月28日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-06-05 | 2017-07-05
143 | 医学院经费 | 科技处 | 信管学院 | 钱芝网 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 社区全科-人体运动能量消耗检测仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
144 | 医学院经费 | 科技处 | 信管学院 | 钱芝网 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 社区全科-血管功能检测仪 | 公开招标 | 4月24日-4月28日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-06-05 | 2017-07-05
145 | 医学院经费 | 科技处 | 信管学院 | 钱芝网 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 社区全科-运动跑台 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
146 | 医学院经费 | 科技处 | 信管学院 | 钱芝网 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 社区全科-运动心电测试分析系统 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
147 | 医学院经费 | 科技处 | 信管学院 | 钱芝网 | 基于社区医疗服务的全科医学基层管理体系建设 | 社区全科-运动血压监测仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
148 | 医学院经费 | 科技处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 生物医学工程学科建设 | 自闭症神经检测系统 | 公开招标 | 4月24日-4月28日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-06-05 | 2017-07-05
149 | 医学院经费 | 科技处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 生物医学工程学科建设 | 彩色眼底图像采集分析系统 | 公开招标 | 4月24日-4月28日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-06-05 | 2017-07-05
150 | 医学院经费 | 科技处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 生物医学工程学科建设 | 生物材料喷涂系统 | 公开招标 | 4月24日-4月28日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-06-05 | 2017-07-05
151 | 医学院经费 | 科技处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 生物医学工程学科建设 | 小型开发组件与工具 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
152 | 医学院经费 | 科技处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 生物医学工程学科建设 | 样品采集及模具电路板等加工费 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
153 | 医学院经费 | 科技处 | 医疗器械学院 | 李晓欧 | 生物医学工程学科建设 | 专用实验材料 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
154 | 医学院经费 | 科技处 | 影像学院 | 何培忠 | 医学影像工程科研平台建设 | 电源分析仪主机 | 公开招标 | 4月24日-4月28日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-06-05 | 2017-07-05
155 | 医学院经费 | 科技处 | 影像学院 | 何培忠 | 医学影像工程科研平台建设 | 1T波谱仪射频收发线圈 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
156 | 医学院经费 | 科技处 | 药学院 | 丁勇/徐一新 | 药物分析学科建设 | 药物分析-自动旋光仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
157 | 医学院经费 | 科技处 | 药学院 | 丁勇/徐一新 | 药物分析学科建设 | 药物分析-荧光分光光度 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
158 | 医学院经费 | 科技处 | 药学院 | 丁勇/徐一新 | 药物分析学科建设 | 药物分析-全自动电位滴定仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
159 | 医学院经费 | 科技处 | 药学院 | 丁勇/徐一新 | 药物分析学科建设 | 药物分析-超低温冰箱 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
160 | 医学院经费 | 科技处 | 药学院 | 丁勇/徐一新 | 药物分析学科建设 | 药物分析-抽风罩 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
161 | 医学院经费 | 科技处 | 药学院 | 丁勇/徐一新 | 药物分析学科建设 | 药物分析-电子天平 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
162 | 医学院经费 | 科技处 | 药学院 | 丁勇/徐一新 | 药物分析学科建设 | 药物分析-离心机 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
163 | 医学院经费 | 科技处 | 药学院 | 丁勇/徐一新 | 药物分析学科建设 | 药物分析-立式通风柜 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
164 | 医学院经费 | 科技处 | 医学技术学院 | 金月玲 | 医学分子病理检验科研平台建设 | 酶标仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
165 | 医学院经费 | 科技处 | 医学技术学院 | 金月玲 | 医学分子病理检验科研平台建设 | 活细胞成像系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
166 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 解伟/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（AKTA蛋白纯化系统GE） | 公开招标 | 4月17日--4月21日× | 4月24日--4月28日 | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
167 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 解伟/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（蛋白纯化层析柜） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
168 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 解伟/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（全玻璃换膜过滤器） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
169 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（离线式自动取样溶出度仪） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
170 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（pKa-logP测定仪） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
171 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（恒温恒湿箱） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
172 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（光照箱） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
173 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（微粒粒度测定仪） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
174 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（旋转压片机） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
175 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（粉末性能测试仪） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
176 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（气流粉碎机） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
177 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（粘度计） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
178 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（精密天平） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
179 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（冷冻离心机） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
180 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（渗透压计） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
181 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（顶置式机械搅拌器） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
182 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（纯水仪） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
183 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（蠕动泵分液系统） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
184 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（片剂硬度测定仪） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
185 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（便携式PH计） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
186 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（磁力加热搅拌） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
187 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（超声波清洗机） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
188 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（水份测定仪） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
189 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（旋转蒸发仪） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
190 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（电热恒温鼓风干燥箱） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
191 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（除湿机） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
192 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（恒温水浴锅） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-08-28
193 | 卫校经费 | 科技处 | 药学院 | 庄婕/徐一新 | 中高职贯通药学专业实践教学功能提升 | 实验室设备购置（单道移液枪） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
194 | 卫校经费 | 科技处 | 医学技术学院 | 金月玲 | 中职学生分子生物实验室 | 深低温冰箱等 | 公开招标 | 4月24日-4月28日√ | 5月1日--5月5日√ | 2017-06-05 | 2017-07-05
195 | 上海健康医学院 | 教务处 | 教务处 | 张梅 | 教育教学改革专项 | 自助终端一体机 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
196 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | simpad无线报告系统 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
197 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 电子血压计2 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
198 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 多普勒胎心听诊仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
199 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 护考机考训练机 | 公开招标 | 5月2日-5月5日× | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-07-12
200 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 静脉手臂 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
201 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 两道输液泵 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
202 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 普通人体模型 | 公开招标 | 5月2日-5月5日× | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-07-12
203 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 抢救车 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
204 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 手臂 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日× | 2017-06-12 | 2017-07-12
205 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 手持式脉搏血氧饱和度测定仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
206 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 胎头 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
207 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 推泵 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
208 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 微型领麦 | 公开招标 | 5月2日-5月5日× | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-07-12
209 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 心电监护仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
210 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 医疗床 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
211 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 有组织的盆腔模型 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
212 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 孕妇体验服 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
213 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 注射臀部 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
214 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 陈凤贞 | 口腔修复工艺专业品牌专业建设 | 口腔教学模型 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
215 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 陈凤贞 | 口腔修复工艺专业品牌专业建设 | 口腔正畸压膜机 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
216 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 陈凤贞 | 口腔修复工艺专业品牌专业建设 | 注塑机 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
217 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 徐一新 | 药剂专业品牌专业建设 | 高速冷冻离心机 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日× | 2017-06-12 | 2017-07-12
218 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 徐一新 | 药剂专业品牌专业建设 | 粘度计 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
219 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 彩色打印机 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
220 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 护考机考题库及后台管理系统 | 公开招标 | 5月2日-5月5日× | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-07-12
221 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 摄像机 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
222 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 顾艳荭 | 护理专业示范品牌专业建设 | 照相机 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
223 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 陈凤贞 | 口腔修复工艺专业品牌专业建设 | 口腔种植教学套装 | 公开招标 | 5月2日-5月5日× | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-07-12
224 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 徐一新 | 药剂专业品牌专业建设 | 冷冻干燥机 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日√ | 2017-06-12 | 2017-07-12
225 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 徐一新 | 药剂专业品牌专业建设 | 溶剂净化系统 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日× | 2017-06-12 | 2017-07-12
226 | 卫校经费 | 教务处 | 教务处 | 徐一新 | 药剂专业品牌专业建设 | 纸张 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
227 | 医学院经费 | 保卫处 | 保卫处 | 金亮 | 内涵建设经费 | 高校安全与技防改造经费：交换机 | 集市采购 | 4月1日--4月14日× | —————————— |  | 2017-05-12
228 | 医学院经费 | 保卫处 | 保卫处 | 金亮 | 内涵建设经费 | 高校安全与技防改造经费：存储路数 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日√ | 2017-06-12 | 2017-07-12
229 | 医学院经费 | 保卫处 | 保卫处 | 金亮 | 内涵建设经费 | 高校安全与技防改造经费：技防摄像头 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日√ | 2017-06-12 | 2017-07-12
230 | 医学院经费 | 保卫处 | 保卫处 | 金亮 | 内涵建设经费 | 高校安全与技防改造经费：技防设施安装调试 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-07-12
231 | 医学院经费 | 保卫处 | 保卫处 | 金亮 | 内涵建设经费 | 高校安全与技防改造经费：车棚购置 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-07-12
232 | 医学院经费 | 保卫处 | 保卫处 | 金亮 | 内涵建设经费 | 高校安全与技防改造经费：师生安全系统开发 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-07-12
233 | 上海健康医学院 | 基建处 | 基建处 | 董伟峰 | 其他一次性项目 | 北苑行政楼修缮、屋顶防水 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日√ | 2017-06-12 | 2017-07-12
234 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 慈兴强 | 中职内涵建设经费 | 创业沙盘 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
235 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 王枫 | 中职内涵建设经费 | 大白-智能情绪识别引导系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 5月8日--5月12日√ | 2017-06-12 | 2017-07-12
236 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 王枫 | 中职内涵建设经费 | 心理自助查询系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 5月8日--5月12日√ | 2017-06-12 | 2017-07-12
237 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 王枫 | 中职内涵建设经费 | 教育心理工作平台软件（危机干预版） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28 | 合并招标（正在进行软件论证）
238 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 王枫 | 中职内涵建设经费 | 教育心理工作平台软件（咨询记录版） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
239 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 王枫 | 中职内涵建设经费 | 教育心理工作平台软件（咨询预约版） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
240 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 马志波 | 中职内涵建设经费 | 戴尔 E7470 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
241 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 马志波 | 中职内涵建设经费 | 戴尔 3470 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
242 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 马志波 | 中职内涵建设经费 | 戴尔 3470 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
243 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 马志波 | 中职内涵建设经费 | 兄弟 HL-5585D | 集市采购 | 4月1日--4月14日× | —————————— |  | 2017-05-12
244 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 马志波 | 中职内涵建设经费 | 震旦AD308 | 集市采购 | 4月1日--4月14日× | —————————— |  | 2017-05-12
245 | 卫校经费 | 学工部 | 学工部 | 童清 | 中职内涵建设经费 | 戴尔7440一体机 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
246 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 熊国萍 | 高校安全建设 | 网络安全服务平台-安全监控评估测试 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
247 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 杨庭春 | 高校安全建设 | 网络安全服务平台-堡垒机 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
248 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 王一鸿 | 高校安全建设 | 网络安全服务平台-双机存储数据热备 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
249 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 杨庭春 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-VPN | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
250 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 熊国萍 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-WEB服务器安全防火墙 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
251 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 陈波 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-上网行为管理 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
252 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 陈波 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-网康智能流量控制 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
253 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 王毅 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-威胁情报总出口探针 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
254 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 杨庭春 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-1.2TB 10K硬盘单元 | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
255 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 高峰 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-360天擎终端安全管理系统 | 集中采购 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19 | 具体进度根据上海政府采购中心安排
256 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 杨庭春 | 高校安全建设 | 网络安全服务平台-零星套件 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
257 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 高峰 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-8TB 7.2K硬盘单元 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
258 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 王一鸿 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-DDR4 RDIMM内存 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
259 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 熊国萍 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-OceanStor 5600 V35600 V3 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
260 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 江峰 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-RH2288H V3硬盘机箱 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
261 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 肖璐 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-慧眼云下一代网络威胁感知系统 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
262 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 王一鸿 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-容灾解决方案套件使用许可 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
263 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 王毅 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-通用硬盘300G | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
264 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 肖璐 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-系统集成 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
265 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 王珊 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-因特尔至强E5-2630 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
266 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 王珊 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-硬盘框（2U，25盘位） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
267 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 王珊 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-硬盘框（4U，24盘位） | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
268 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 陈胤梁 | 高校安全建设 | 云安全及灾备中心-整合迁移解决方案套件使用许可 | 公开招标 | 6月8日--6月12日 | 6月15日--6月19日 | 2017-07-19 | 2017-08-19
269 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 江峰 | 浦东校区机房改造工程 | 服务流程管理-服务流程管理 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
270 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 朱勤 | 浦东校区机房改造工程 | 基础数据管理-基础数据管理 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
271 | 医学院 | 信管中心 | 信管中心 | 江峰 | 浦东校区机房改造工程 | 数据统计分析-数据统计分析 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
272 | 卫校经费 | 信管中心 | 信管中心 | 解晓峰 | 云联物联智慧化建设 | GIS地理信息平台（一期） | 公开招标 | 5月8日--5月12日× | 5月15日--5月19日 | 2017-06-19 | 2017-07-19
273 | 卫校经费 | 信管中心 | 信管中心 | 陈波 | 师生服务人性化建设 | DDI管理系统（一期） | 公开招标 | 5月8日--5月12日× | 5月15日--5月19日 | 2017-06-19 | 2017-07-19
274 | 卫校经费 | 信管中心 | 信管中心 | 陈胤梁 | 师生服务人性化建设 | 便携安全门基础建设（一期） | 公开招标 | 5月8日--5月12日× | 5月15日--5月19日 | 2017-06-19 | 2017-07-19
275 | 卫校经费 | 信管中心 | 信管中心 | 陈波 | 师生服务人性化建设 | 教师认证管理系统（一期） | 公开招标 | 5月8日--5月12日× | 5月15日--5月19日 | 2017-06-19 | 2017-07-19
276 | 卫校经费 | 信管中心 | 信管中心 | 王莉 | 师生服务人性化建设 | 校园新媒体（二期） | 集中采购 | 5月8日-5月12日× | 2017-05-28 | 2017-06-28 | 2017-07-28 | 具体进度根据上海政府采购中心安排
277 | 卫校经费 | 信管中心 | 信管中心 | 王莉 | 师生服务人性化建设 | 一站式教师服务门户（一期） | 集中采购 | 5月8日-5月12日× | 2017-05-28 | 2017-06-28 | 2017-07-28 | 具体进度根据上海政府采购中心安排
278 | 卫校经费 | 信管中心 | 信管中心 | 陈胤梁 | 应用系统聚合化 | 等级保护安全平台 | 公开招标 | 5月8日--5月12日× | 5月15日--5月19日 | 2017-06-19 | 2017-07-19
279 | 卫校经费 | 信管中心 | 信管中心 | 解晓峰 | 应用系统聚合化 | 分布式数据采集及呈现服务系统（一期） | 公开招标 | 5月8日--5月12日× | 5月15日--5月19日 | 2017-06-19 | 2017-07-19
280 | 卫校经费 | 卫校 | 卫校 | 蔡旭 | 徐汇校区直饮水机 | 直饮水机 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日√ | 2017-06-12 | 2017-07-12
281 | 卫校经费 | 卫校 | 卫校 | 蔡旭 | 徐汇大礼堂配套设备 | 音视频系统 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日× | 2017-06-12 | 2017-07-12
282 | 卫校经费 | 卫校 | 卫校 | 蔡旭 | 徐汇大礼堂配套设备 | 活动看台系统 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日√ | 2017-06-12 | 2017-07-12
283 | 卫校经费 | 图书馆 | 图书馆 | 彭骏 |  | 图书购置 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日√ | 2017/6/12√ | 2017-06-20
284 | 卫校经费 | 图书馆 | 图书馆 | 俞凯君 | 数字资源建设 | SCIE、LWW等 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
285 | 卫校经费 | 图书馆 | 图书馆 | 俞凯君 | 数字资源建设 | 中国知网 | 公开招标 | 5月2日-5月6日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
286 | 卫校经费 | 图书馆 | 图书馆 | 俞凯君 | 数字资源建设 | Nature系列电子期刊等 | 公开招标 | 5月2日-5月7日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
287 | 卫校经费 | 图书馆 | 图书馆 | 俞凯君 | 数字资源建设 | SD、EI等 | 公开招标 | 5月2日-5月8日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
288 | 卫校经费 | 图书馆 | 图书馆 | 俞凯君 | 数字资源建设 | HST、Informa Health Care | 公开招标 | 5月2日-5月9日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
289 | 上海健康医学院 | 党办 | 党办 | 李兆伟 | 公用支出 | 办公设备购置（台式电脑） | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
290 | 上海健康医学院 | 党办 | 党办 | 李兆伟 | 公用支出 | 办公设备购置（打印机） | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
291 | 上海健康医学院 | 党办 | 党办 | 李兆伟 | 公用支出 | 办公设备购置（传真机） | 集市采购 | 4月1日--4月14日√ | —————————— |  | 2017-05-12
292 | 上海健康医学院 | 党办 | 党办 | 李兆伟 | 公用支出 | 办公设备购置（信访录音录像设备） | 自行采购
293 | 医学院经费 | 科技处 | 纳米技术与健康研究院 | 李伟，朱君 | 科研基地平台二期建设 | 基因芯片扫描仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
294 | 卫校经费 | 科技处 | 纳米技术与健康研究院 | 李伟，朱君 | 纳米平台二期建设 | 快速转印系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日× | 4月24日--4月28日 | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
295 | 卫校经费 | 科技处 | 纳米技术与健康研究院 | 李伟，朱君 | 纳米平台二期建设 | 多功能PH计 | 公开招标 | 4月17日--4月21日× | 4月24日--4月28日 | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
296 | 卫校经费 | 科技处 | 纳米技术与健康研究院 | 李伟，朱君 | 纳米平台二期建设 | 二氧化碳培养箱 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
297 | 卫校经费 | 科技处 | 纳米技术与健康研究院 | 李伟，朱君 | 纳米平台二期建设 | 紫外可见分光光度计 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
298 | 卫校经费 | 科技处 | 纳米技术与健康研究院 | 李伟，朱君 | 纳米平台二期建设 | 红外热像分析系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
299 | 卫校经费 | 科技处 | 纳米技术与健康研究院 | 李伟，朱君 | 纳米平台二期建设 | 高分辨场发射扫描电子显微镜 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
300 | 卫校经费 | 科技处 | 纳米技术与健康研究院 | 李伟，朱君 | 纳米平台二期建设 | 激光共聚焦显微镜 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
301 | 卫校经费 | 科技处 | 纳米技术与健康研究院 | 李伟，朱君 | 纳米平台二期建设 | 核磁共振波谱仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
302 | 医学院经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 科研基地平台二期建设 | 流式细胞仪 |  | 4月1日-4月7日√ | 4月24日--4月28日√
303 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 质谱显微镜 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
304 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 切片机 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
305 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 荧光定量PCR | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
306 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 万分之一天平 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
307 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 分析天平 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
308 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 二氧化碳钢瓶 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
309 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 蛋白电泳仪系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
310 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 普通梯度PCR仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
311 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 超微量分光光度计 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
312 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 凝胶成像系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
313 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 水平电泳仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
314 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 多功能分子成像系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
315 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 台式微量冷冻离心机 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
316 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 移液器 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
317 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 大容量移液助吸器 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
318 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 超低温冰箱 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
319 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 高速离心机 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
320 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 金属浴摇床 | 公开招标 | 4月17日--4月21日× | 4月24日--4月28日 | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
321 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 生物安全柜 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
322 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 三门冰箱 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
323 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 水平摇床 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
324 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 电热恒温培养箱 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
325 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 电热恒温水浴槽 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
326 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 微波炉 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
327 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 混悬仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
328 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 制冰机 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
329 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | UV-100手提式紫外灯 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
330 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 鼓风干燥箱 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
331 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 手提液氮罐 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
332 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 恒温培养摇床 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
333 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | CO2细胞摇床 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
334 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 电转仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
335 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 双目解剖显微镜 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
336 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 荧光显微镜 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间5月下旬
337 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 倒置显微镜 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
338 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 超低温冰箱 | 公开招标 | 4月1日-4月7日√ | 4月24日--4月28日√
339 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 液氮罐 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
340 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 二氧化碳培养箱 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
341 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 超净台 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
342 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 细胞计数仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
343 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 组织匀浆器 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
344 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 高压灭菌锅 | 自行采购 |  |  |  | 2017-04-28
345 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 接触式超声波细胞破碎仪 | 自行采购 |  |  |  | 2017-04-28
346 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 循环水真空泵 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
347 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 快速低温冷却循环泵 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
348 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 溶剂纯化系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
349 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 旋转蒸发仪 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
350 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 浓缩工作站 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
351 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 液相分析色谱 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
352 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 磁力搅拌器 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
353 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 平行反应仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
354 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 小动物PET/CT | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
355 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 电脑工作站 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
356 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 小动物麻醉系统 | 自行采购
357 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 放射性环境检测仪及表面沾污仪 | 自行采购
358 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 小动物恒温系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
359 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 动物笼具-小鼠独立通风式正压/负压饲养 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017/5/30√ | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
360 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 小鼠代谢笼 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
361 | 卫校经费 | 科技处 | 分子影像学重点实验室 | 姚旭峰 | 分子影像平台二期建设 | 大鼠代谢笼 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
362 | 医学院经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 科研基地平台二期建设 | 离体场电位记录系统 | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√
363 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 小动物麻醉机 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
364 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | PCR仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
365 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 原位杂交仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
366 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 磁力搅拌加热系统 |  |  | 20000 | 是 | 否 | 自行采购
367 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 正置荧光显微镜（荧光正置显微镜） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
368 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 在体电信号记录系统（在体电生理多通道记录系统） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
369 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 动物行为学视频分析系统（动物行为学检测系统） | 公开招标 | 4月17日--4月21日√ | 4月24日--4月28日√ | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
370 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 电转染系统 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
371 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 冷冻干燥 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
372 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | UV/vis光谱仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
373 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | HPLC，制备性或分析性 | 公开招标 | 4月17日--4月21日× | 4月24日--4月28日 | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
374 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
375 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 转基因与基因敲除动物 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
376 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 小型水平电泳槽 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
377 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 中型水平电泳槽 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
378 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 恒温振荡器 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017-04-28
379 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 双转子离心机 | 公开招标 | 4月17日--4月21日× | 4月24日--4月28日 | 2017-05-30 | 免税8月30日、非免税7月30日 | 预估进口设备财政批复时间4月下旬
380 | 卫校经费 | 科技处 | 脑退行性疾病重点实验室 | 孙安阳 | 脑退行性病平台二期建设 | 冰箱 | 自行采购 | ———————————————————— |  |  | 2017/4/28√
381 | 医学院经费 | 图书馆 | 图书馆 | 彭骏 |  | 自助借还系统 | 公开招标 | 5月2日-5月5日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
382 | 医学院经费 | 图书馆 | 图书馆 | 彭骏 |  | 图书馆录播设备 | 公开招标 | 5月2日-5月6日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
383 | 医学院经费 | 图书馆 | 图书馆 | 彭骏 |  | 图书馆灯光音响 | 公开招标 | 5月2日-5月7日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
384 | 医学院经费 | 图书馆 | 图书馆 | 彭骏 |  | 录播室设备安装 |  | 5月2日-5月8日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
385 | 医学院经费 | 图书馆 | 图书馆 | 俞凯君 |  | 机构知识库 |  | 5月2日-5月9日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
386 | 医学院经费 | 图书馆 | 图书馆 | 俞凯君 |  | 远程登陆系统 |  | 5月2日-5月10日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
387 | 医学院经费 | 图书馆 | 图书馆 | 俞凯君 |  | 特色数据库 |  | 5月2日-5月11日√ | 5月8日--5月12日 | 2017-06-12 | 2017-06-20
388 | 医学院经费 | 资产 | 资产 | 詹昌明 |  | 北苑电梯更新项目 | 公开招标 | 4月1日-4月7日√ | 5月29日--6月2日
389 | 医学院经费 | 资产 | 资产 | 詹昌明 |  | 资产平台二期建设 | 公开招标 | 4月1日-4月7日√ | 5月29日--6月2日
合计